## Sheet1
基线发布报告
项目代号 | YD20200615SI001 | 项目名称 | 云迪在线网络学习平台 |  | CM报告人 | 陈颖昊 | 报告日期 | 2020-07-08
基线名称 | 基线版本 | 所含配置项 |  |  | 配置项版本 | 发布时间 | 备注
需求基线 | A001 | 软件需求规约 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 需求规格说明书 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 软件实现归约 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 前景文档 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 词汇表 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 测试计划 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
|  | 系统测试用例 |  |  | V1.0 | 2020-06-23
设计基线 | C001 | 系统架构说明书 |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 数据库说明书 |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 概念数据模型（CDM） |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 物理数据模型（PDM） |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 分析模型 |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 设计模型 |  |  | V1.0 | 2020-07-08
|  | 集成测试计划 |  |  | V1.3 | 2020-07-08
|  | 集成测试用例 |  |  | V1.3 | 2020-07-08
|  | 系统测试用例 |  |  | V1.3 | 2020-07-08
开发基线 | C001
基线对应关系
序号 | 基线1 |  |  | 基线2 |  |  | 基线3
| 名称 | 版本 |  | 名称 | 版本 |  | 名称 | 版本
1 | 需求基线 | A001
2 |  |  |  | 设计基线 | B001
3 | [6 empty] | 开发基线 | C001
审核人签名：
审核意见：
审核时间：